## Feuil1
N° semaine projet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
N° semaine | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Date | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11
Tâches
Pré-étude
Design + Schéma | bar: 2024-08-07 to 2024-08-09; 2024-08-12
PCB | bar: 2024-08-13 to 2024-08-16
Montage | bar: 2024-08-19 to 2024-08-23
Software | bar: 2024-08-19 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-30; 2024-09-02 to 2024-09-06
Test et Debug | bar: 2024-08-26 to 2024-08-30; 2024-09-02 to 2024-09-06
Rédaction du rapport | bar: 2024-08-05 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-16; 2024-08-19 to 2024-08-23; 2024-08-26 to 2024-08-30; 2024-09-02 to 2024-09-06; 2024-09-09
Affiche | bar: 2024-09-09 to 2024-09-11