## Feuil1
N° semaine projet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
N° semaine | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Date | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07
Tâches
Pré-étude | bar: 2020-08-10 to 2020-08-11
Design + Schéma | bar: 2020-08-11 to 2020-08-13
PCB | bar: 2020-08-13 to 2020-08-14; 2020-08-17
Montage | 2020-08-18: Commande
[8 empty] | Commande | [6 empty] | Commande
Software | bar: 2020-08-18 to 2020-08-21; 2020-08-25 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11
Test et Debug | bar: 2020-08-25 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11
Rédaction du rapport | bar: 2020-08-10 to 2020-08-14; 2020-08-17 to 2020-08-21; 2020-08-24 to 2020-08-28; 2020-08-31 to 2020-09-04; 2020-09-07 to 2020-09-11
Présentations | bar: 2020-10-02 to 2020-10-07
Finitions/corrections | bar: 2020-09-11